Утверждаю:

заведующий МБДОУ –

детский сад № 313

\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Б. Хабибрахманова

**План основных мероприятий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 313**

**(участника проекта «Детская академия изобретательства») на 2020 – 2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок | Планируемый результат | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организационные мероприятия:   * создание рабочей (творческой, проектной и т.д.) группы МБДОУ – детского сада № 313 по реализации проекта; * разработка плана работы на 2020 – 2021 учебный год; * информирование родителей (законных представителей) воспитанников о реализации проекта на сайте МБДОУ – детского сада № 313; * информирование общественности о деятельности МБДОУ – детского сада № 313 в рамках проекта | До 01.10.2020 | 1. Приказ заведующего о создании рабочей группы. 2. Протокол заседания педагогического совета о принятии плана работы по проекту «ДАИ» на 2020 – 2021 учебный год. 3. Приказ заведующего об утверждении плана работы по реализации проекта. 4. Ведение отдельного контента (Детская академия изобретательства) на сайте МБДОУ – детского сада № 313, посвященного реализации проекта и публикации не менее 1 новости в месяц. 5. Публикация не менее 1 репортажа в год (по графику) на сайте Детской академии изобретательства. | Ведение контента для всех ДОО, реализующих проект – Детская академия изобретательства.  В плане предусмотрены мероприятия для всех участников образовательного процесса (дети, родители (законные представители, сотрудники ДОО). |
| 2. | Большая творческая игра по теме «Путешествие по миру: все необходимое для удачи и безопасности» | 067.10.2020 | 1. Видеорепортаж с размещение на сайте МБДОУ – детского сада № 313 | Технологическая карта Большой творческой игры, адаптированной для сети интернет – 2020 |
| 3. | Семинары – практикумы в МБДОУ – детском саду № 313 | до 01.11.2020 | 1. Инициативное проведение семинаров по согласованному графику. 2. Участие в семинарах ДАИ. 3. Трансляция содержания семинара в ДОО. | Необходимо обеспечить включение педагогов творческой группы в обсуждение семинаров ДАИ и диссеминацию содержания семинаров в деятельность ДОО. |
| 4. | Подготовка материалов по реализации проекта для издания сборника по сетевому взаимодействию при реализации проекта | декабрь 2020 | 1. Написание статей для сборника в рамках ДАИ. |  |
| 5. | Зимняя школа изобретателей для детей и родителей на площадке МБДОУ – детского сада № 313 | январь 2021 | 1. План – программа зимней школы изобретателей. 2. План каждого занятия. 3. Прикладные материалы. 4. Фоторепортаж. | Цикл из 5-7 занятий. |
| 6. | Создание Навигатора технологий творческого развития детей дошкольного возраста, которые используют в МБДОУ – детском саду № 313 | до 01.04.2021 | 1. Создан Навигатор по технологиям творческого развития (далее – ТТР) детей с описанием. 2. Разработан план действий по созданию РППС (развивающая предметно – пространственная среда) для внедрения ТТР. | В плане работы предусмотрены мероприятия по изучению педагогическими работниками, отработке ими применяемых технологий творческого развития. |
| 7. | Техноночь для малышей «Острова творчества» | февраль 2021 | Организация и проведение творческих мастерских (Островов творчества) для детей и родителей (законных представителей) | Разработка сценария и проведение творческих мастерских (игровых площадок). |
| 8. | Открытый фестиваль изобретательства | март 2021 | Проведение начального этапа Фестиваля на уровне ДОО.  Участие МБДОУ – детского сада № 313 в городском Фестивале в двух номинациях:  - педагогическое изобретение;  - папа – изобретатель. | Подведение итогов на Всероссийской выставке SMART EXPO URAL |
| 9. | Летняя проектная школа для руководителей (заместителей) ДОО | июнь 2021 | План – программа летней проектной школы  Фоторепортаж |  |